## Slide 1: PLANUNGSPRÄSENTATION
The Floor is LAVA!
Gruppe 04, AnNiMe
Melanie Raith, Andrej Miller und Nina Ruppel

## Slide 2: Kurzbeschreibung
Try to challenge yourself! Your goal is simple. Run across the floor as far as you can and collect coins as many as you can. You also can earn extra lives for collecting the red hearts if you are smart enough to collect them. But remember – THE FLOOR IS LAVA!

## Slide 3: Über unser Game
Jump‘n Run Game
Ego-Perspektive
Lava (Plane), darf man nicht berühren sonst verliert man ein Leben
Passender Sound zur Unterstützung
Parkour mit Elementen muss überwunden werden
Man hat zu Beginn mehrere Leben (Bsp. Katze = 7 Leben)

## Slide 4: Skizzen

## Slide 5: Zeitplan + Aufgaben- verteilung
Datum / Woche | Was soll gemacht werden? | Verantwortliche/er
15.06. – 21.06.2020 | Konzeption / Idee | Alle
22.06. – 28.06.2020 | Planungspräsentation inkl. Skizzen GitHub einrichten (Repository) Lava Plane (inkl. Texturierung) Münzen erstellen (inkl. Shader und Mesh) Sammel-Herzobjekte erstellen (Mesh) Grundlegende Technik: springen, laufen Kameraeinstellung (EGO-Perspektive) | Nina, Melanie Andrej Miller Nina Ruppel Nina Ruppel Andrej Miller Melanie Raith Melanie Raith
29.06. – 05.07.2020 | Grobe Erstellung der Umgebung (Mesh) Controller erstellen (jeder einen) Münzen aufsammeln (Collider) Herzen aufsammeln (Collider, Leben+1) Text (GUI): akt. Level, Lebensanzeige und Münzenanzeige | Melanie/Andrej Alle Nina Ruppel Melanie Raith Nina Ruppel
06.07. – 12.07.2020 | Hauptcharakter Erstellung Beginn der Erstellung der Assets Interaktion mit Lavaplatte (inkl. Collider, Restart) Text bei Tod/Restart Evtl. Erscheinen und Verschwinden der Lava Platte Meilenstein 1: Umsetzung der grundlegenden Technik | Andrej Miller Andrej Miller
13.07. – 19.07.2020 | Prüfungspause | 
20.07. – 26.07.2020 | Sounds Licht Weiterentwicklung Assets | 
27.07. – 02.08.2020 | Bug-Fixing | 
03.08. – 09.08.2020 | Kreativpause | 
10.08. – 16.08.2020 |  | 
17.08. – 23.08.2020 | Meilenstein 2: Erste Version mit allen Teilen | 
24.08. – 30.08.2020 |  | 
31.08. – 06.09.2020 |  | 
07.09. – 13.09.2020 | Startmenü/Levels | 
14.09. – 20.09.2020 | Prüfungspause | 
21.09. – 27.09.2020 | Meilenstein 2: Finale Abgabe (spätestens) | 

## Slide 6: Meilensteine
Meilenstein 1: Umsetzung der grundlegenden Technik (12.07.2020)
Meilenstein 2: Erste Version mit allen Teilen (30.08.2020)
Meilenstein 3: Weiterentwickeln/Finale Abgabe (13.09.2020)

## Slide 7: Technisches Risiko mit Alternative
Arbeiten in der Zeit von Corona
Computerleistung
Alternative: Pizza-Lieferdienst-Spiel in City-Mesh
Umgebungsgestaltung